## Product Backlog
| ID | Title | Importance (1-10) | User stories | Estimation (heure/homme) | Estimation par epic | Status
Must | 1 | Étude générale | 10 | Définition des membres du projet | 1 | 18 | Terminé
|  |  |  | Documentation sur les outils et technologies disponibles | 4
|  |  |  | Choix des outils de travail | 1
|  |  |  | Élaboration de la charte de projet | 3
|  |  |  | Définition du "Use Case" de projet | 1
|  |  |  | Identification des méthodes de collecte de données | 3
|  |  |  | Identification des sources de données | 5
| 2 | En tant qu'utilisateurs on aimerait avoir une interface par laquelle on sera-t-ont mesuré de visualiser tous les incidents de sécurité de notre entreprise. | 10 | Déployer un serveur Power BI | 1 | 8 | Terminé
|  |  |  | Importation de données | 4
|  |  |  | Page d’accueil | 3
| 3 | En tant qu'utilisateur, nous aimerions avoir une interface grâce à laquelle nous pourrons visualiser des incidents filtrés et catégorisés à la demande. | 9 | Filtrer les incidents par catégorie | 1 | 2 | Terminé
|  |  |  | Rechercher des incidents par des mots-clés | 1
| 4 | En tant qu'utilisateur, nous aimerions avoir une interface à travers laquelle nous pouvons visualiser les incidents visualisés sur des cartes et des régions. | 8 | Visualiser les incidents sur des cartes | 2 | 2 | Terminé
Should | 5 | En tant qu'utilisateur, nous devrions pouvoir sélectionner plusieurs données (par date, par IP, par type d'attaque, etc.). | 7 | Filter Data by Date | 2 | 7 | Terminé
|  |  |  | Filter Data by IP | 3
|  |  |  | Filter Data by Type of Attack | 2
| 6 | En tant qu'utilisateurs nous aimerions aussi que cette interface analysera les logs de sécurité de nos serveurs WEB applicatifs. | 6 | Afficher les journaux de sécurité des serveurs WEB applicatifs | 2 | 4 | Terminé
|  |  |  | Rechercher les journaux de sécurité des serveurs WEB applicatifs | 2
Could | 7 | En tant que clients on aimerait mesurer à être eu à analyser les logs de notre système de protection des serveurs nommés "OWASP". | 4 | Configurer les serveurs "OWASP" pour envoyer les logs à une plateforme d'analyse de logs centralisée | 3 | 8 | À faire
|  |  |  | Mettre en place des alertes automatisées pour les événements de sécurité critiques détectés dans les logs | 2
|  |  |  | Créer des rapports réguliers pour les utilisateurs pour les événements de sécurité détectés dans les logs | 3
Won't | 8 | En tant qu'utilisateur, nous aimerions avoir une interface à travers laquelle nous pouvons exporter des données au format (PDF, Images, CSV...). | 2 | Exporter les données au format PDF | 3 | 7 | À faire
|  |  |  | Exporter les données au format CSV | 1
|  |  |  | Exporter les données au format d'image (PNG, JPEG, etc.) | 3
| 9 | En tant qu'utilisateur, nous aimerions avoir une interface à travers laquelle nous pouvons importer des données quel que soit le format. | 1 | Détecter automatiquement le format des fichiers importés | 2 | 6 | À faire
|  |  |  | Valider la qualité et l'intégrité des données importées | 4
| 10 | Aide à la décision | 1 | Elaboration du module reporting d'aide a la décision | 10 | 10 | À faire
Heures totales | 72
Durée du sprint | 5
Membres de l'équipe | 2
Heures quotidiennes par membre | 1
Heures totales par jour | 2
Nombre total d'heures par sprint | 10

## Sprints Log
Sprints | User stories | Estimation (heure/homme) | Réalisation (heure/homme) | Vélocité estimée | Vélocité réel | Facteur de focalisation | Temps restant
Sprint 1 | Définition des membres du projet | 1 | 0.5 | 10 | 8 | 0.8 | 72
| Documentation sur les outils et technologies disponibles | 4 | 4
| Choix des outils de travail | 1 | 0.5
| Élaboration de la charte de projet | 3 | 2.5
| Définition du "Use Case" de projet | 1 | 0.5
Sprint 2 | Identification des méthodes de collecte de données | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 1 | 62
| Identification des sources de données | 5 | 4.5
Sprint 3 | Déployer un serveur Power BI | 1 | 0.5 | 10 | 7.5 | 0.75 | 54
| Importation de données | 4 | 3
| Développer la Page d’accueil | 3 | 3
| Filtrer les incidents par catégorie | 1 | 0.5
| Developper les autres pages d'indicateurs | 1 | 0.5
Sprint 4 | Visualiser les incidents sur des cartes | 2 | 1.5 | 7.5 | 5 | 0.66667 | 44
| Filter Data by Date | 2 | 1
| Filter Data by IP | 3 | 2.5
Sprint 5 | Filter Data by Type of Attack | 2 | 1.5 | 6.6667 | 5.5 | 0.825 | 37
| Afficher les journaux de sécurité des serveurs WEB applicatifs | 2 | 2
| Rechercher les journaux de sécurité des serveurs WEB applicatifs | 2 | 2
Pas réalisé | Configurer les serveurs "OWASP" pour envoyer les logs à une plateforme d'analyse de logs centralisée | 3 | - | - | - | - | 31
| Mettre en place des alertes automatisées pour les événements de sécurité critiques détectés dans les logs | 2 | - | - | - | -
| Créer des rapports réguliers pour les utilisateurs pour les événements de sécurité détectés dans les logs | 3 | - | - | - | -
| Exporter les données au format PDF | 3 | - | - | - | -
| Exporter les données au format CSV | 1 | - | - | - | -
| Exporter les données au format d'image (PNG, JPEG, etc.) | 3 | - | - | - | -
| Détecter automatiquement le format des fichiers importés | 2 | - | - | - | -
| Valider la qualité et l'intégrité des données importées | 4 | - | - | - | -
| Elaboration du module reporting d'aide a la décision | 10 | - | - | - | -

## Sprint 1
|  | Sprints | User stories | Estimation (heure/homme) | Réalisation (heure/homme)
|  | Sprint 1 | Définition des membres du projet | 1 | 0.5
|  |  | Documentation sur les outils et technologies disponibles | 4 | 4
|  |  | Choix des outils de travail | 1 | 0.5
|  |  | Élaboration de la charte de projet | 3 | 2.5
|  |  | Définition du "Use Case" de projet | 1 | 0.5
Vélocité estimée | 10
Vélocité réel | 8
| Temps estimée | Temps réalisé
2022-12-05 | 10 | 10
2022-12-06 | 8 | 7
2022-12-07 | 6 | 5
2022-12-08 | 4 | 2
2022-12-09 | 2 | 0

## Sprint 2
|  | Sprints | User stories | Estimation (heure/homme) | Réalisation (heure/homme)
|  | Sprint 2 | Identification des méthodes de collecte de données | 3 | 3.5
|  |  | Identification des sources de données | 5 | 4.5
Vélocité estimée | 8
Vélocité réel | 8
| Temps estimée | Temps réalisé
2022-12-12 | 8 | 8
2022-12-13 | 6 | 6
2022-12-14 | 4 | 6
2022-12-15 | 2 | 2.5
2022-12-16 | 0 | 0

## Sprint 3
|  | Sprints | User stories | Estimation (heure/homme) | Réalisation (heure/homme)
|  | Sprint 3 | Déployer un serveur Power BI | 1 | 0.5
|  |  | Importation de données | 4 | 3
|  |  | Page d’accueil | 3 | 3
|  |  | Filtrer les incidents par catégorie | 1 | 0.5
|  |  | Developper les autres pages d'indicateurs | 1 | 0.5
Vélocité estimée | 10
Vélocité réel | 7.5
| Temps estimée | Temps réalisé
2022-12-19 | 10 | 10
2022-12-20 | 8 | 6.5
2022-12-21 | 6 | 6.5
2022-12-22 | 4 | 3.5
2022-12-23 | 2 | 0

## Sprint 4
|  | Sprints | User stories | Estimation (heure/homme) | Réalisation (heure/homme)
|  | Sprint 4 | Visualiser les incidents sur des cartes | 2 | 1.5
|  |  | Filter Data by Date | 2 | 1
|  |  | Filter Data by IP | 3 | 2.5
Vélocité estimée | 7.5
Vélocité réel | 5
| Temps estimée | Temps réalisé
2022-12-26 | 7.5 | 7.5
2022-12-27 | 6 | 5.5
2022-12-28 | 4.5 | 3.5
2022-12-29 | 3 | 1.5
2022-12-30 | 1.5 | 0

## Sprint 5
|  | Sprints | User stories | Estimation (heure/homme) | Réalisation (heure/homme)
|  | Sprint 4 | Visualiser les incidents sur des cartes | 2 | 1.5
|  |  | Filter Data by Date | 2 | 1
|  |  | Filter Data by IP | 3 | 2.5
Vélocité estimée | 6.6667
Vélocité réel | 5.5
| Temps estimée | Temps réalisé
2023-01-02 | 6.67 | 6.67
2023-01-03 | 5.336 | 4.67
2023-01-04 | 4.002 | 3.17
2023-01-05 | 2.668 | 0.67
2023-01-06 | 1.334 | 0