## Product Backlog
Product Backlog + MosCoW analysis
MosCoW | ID | Title | Importance (1-10) | Estimation (heures/hommes) | Status
Must | 1 | Étude générale | 10 | 5 | Terminé
| 2 | En tant que client on souhaite avoir une interface par laquelle on sera on mesure de visualiser la répartition de tous les incidents de sécurité à tavers le monde. | 10 | 2 | Terminé
| 3 | En tant que client on aimerait avoir une interface grâce à laquelle nous pouvons visualiser des incidents filtrés et catégorisés à la demande (Vol de machine, Perte de données, piratage..). | 9 | 3 | Terminé
| 4 | En tant que client, nous souhaitons avoir une interface à travers laquelle nous pouvons visualiser les incidents sur de carte mondiale. | 8 | 2 | Terminé
Should | 5 | En tant qu'utilisateur, nous souhaitons avoir la possibilité de faire des sélection multicritéres sur une grande taille de données ( Filtrer les données par date, par IP, par type d'attaque, etc.). | 7 | 3 | Encours
| 6 | En tant qu'utilisateurs nous souhaitons aussi que cette interface analysera les logs de sécurité de nos serveurs WEB applicatifs. | 6 | 3 | À faire
Could | 7 | En tant que client on souhaite analyser les logs de notre système de protection des serveurs nommés <Apache Mod_security> "OWASP". | 5 | 5 | À faire
Won't | 8 | En tant qu'utilisateur, nous souhaitons avoir une interface à travers laquelle nous pouvons exporter des données au format (PDF, Images, CSV...). | 2 | 2 | À faire
| 9 | En tant qu'utilisateur, nous souhaitons avoir une interface à travers laquelle nous pouvons importer des données quel que soit le format. | 1 | 5 | À faire

## burndown chart
Time |  | Tasks
Day | Dates | Planned (h) | Actual (h)
Lundi | 2022-12-12 | 24 | 24
Mardi | 2022-12-13 | 23 | 23
Mercredi | 2022-12-14 | 22 | 22
Jeudi | 2022-12-15 | 21 | 22
Vendredi | 2022-12-16 | 20 | 18
Lundi | 2022-12-19 | 19 | 18
Mardi | 2022-12-20 | 18 | 16
Mercredi | 2022-12-21 | 17 | 16
Jeudi | 2022-12-22 | 16 | 15
Vendredi | 2022-12-23 | 15 | 12
Lundi | 2022-12-26 | 14 | 12
Mardi | 2022-12-27 | 13 | 12
Mercredi | 2022-12-28 | 12 | 12
Jeudi | 2022-12-29 | 11 | 10
Vendredi | 2022-12-30 | 10 | 10
Lundi | 2023-01-02 | 9 | 9
Mardi | 2023-01-03 | 8 | 9
Mercredi | 2023-01-04 | 7 | 9
Jeudi | 2023-01-05 | 6 | 8
Vendredi | 2023-01-06 | 5 | 5
Lundi | 2023-01-09 | 4
Mardi | 2023-01-10 | 3
Jeudi | 2023-01-12 | 2
Vendredi | 2023-01-13 | 1